## T1_Kapsam
Kapsam No | Kapsam Açıklaması
KP01 | Mobil uygulama yalnızca emlak ofisi çalışanları tarafından kullanılacak ve kullanıcılar müşteri, mülk ve işlem kayıtlarını bu uygulama üzerinden yönetecektir.
KP02 | Müşteri bilgileri (ad, soyad, iletişim, TC kimlik, GSM) sisteme kaydedilecek ve kayıtlar arasında arama yapılabilecektir.
KP03 | Satılık veya kiralık mülkler türü, büyüklüğü, oda sayısı, kat bilgisi, bina yaşı ve ısınma türü gibi detaylarla sisteme eklenecektir.
KP04 | Mülk ile satıcı arasında dijital sözleşme oluşturulacak, sözleşme tarihleri sisteme girilecek ve gerekli belgeler yüklenebilecektir.
KP05 | Alıcı veya kiracı müşterilerin taleplerine göre uygun mülkler listelenecek ve ilgilenen müşteri bilgileri sistemde tutulacaktır.
KP06 | Satış ve kiralama işlemleri kapora ile başlatılacak, sözleşme ve komisyon adımları sistem üzerinde takip edilecektir.
KP07 | Satıcı talep ettiğinde alıcı müşterinin kredi notu KKB sistemi üzerinden sorgulanacak ve sözleşme kaydıyla ilişkilendirilecektir.
Kapsam Dışı | Kapsam Dışı
KD01 | Uygulama yalnızca ofis çalışanları için geliştirilecek, müşterilerin doğrudan erişimi olmayacaktır.
KD02 | Web veya masaüstü sürüm geliştirilmeyecek, uygulama sadece mobil platformda çalışacaktır.
KD03 | Sözleşme içeriklerinin hukuki olarak oluşturulması veya yorumlanması proje kapsamına dahil değildir.
KD04 | Faturalandırma, ödeme ve muhasebe işlemleri sistem üzerinden yürütülmeyecektir.
KD05 | Banka kredisi başvurusu veya finansman süreçleri sistem içinde yönetilmeyecektir.
KD06 | Satış sonrası hizmetler (sigorta, taşınma, bakım vb.) proje kapsamında değildir.
KD07 | Farklı emlak ofisleri veya şubeler arasında veri paylaşımı yapılmayacaktır.
No | Açıklama | Tür= Kısıt-Kabul-Varsayım-Risk
KKVR01 | Her mülk aynı anda yalnızca bir aktif sözleşmeyle ilişkilendirilebilecek, sözleşmesi olmayan mülkler satışa veya kiraya çıkarılamayacaktır. | Kısıt
KKVR02 | İşlem kaydı yalnızca kapora yatırıldıktan sonra başlatılacak, süreç sözleşme, satış ve komisyon adımlarından oluşacaktır. | Kısıt
KKVR03 | Kiralama işlemlerinde komisyon sadece kiracıdan, satış işlemlerinde ise her iki taraftan alınacaktır. Satış tamamlandığında mülkün yeni sahibi sistemde otomatik olarak güncellenecektir. | Kabul
KKVR04 | Alıcı kredi notu sorgusu sadece KKB entegrasyonu üzerinden yapılacak ve son 24 saat içinde geçerli bir skor bulunması gerekecektir. | Kısıt
KKVR05 | Bir mülke birden fazla müşteri ilgilenen olarak kaydedilebilecek ancak satış veya kiralama işlemi yalnızca bir müşteriyle başlatılabilecektir. | Kabul
KKVR06 | Müşteri tekilleştirmesi TC kimlik numarası ve GSM bilgisiyle yapılacak, sözleşme onayları SMS OTP yöntemiyle alınacaktır. | Kabul
KKVR07 | Mobil uygulamanın internet bağlantısına bağımlı olması nedeniyle bağlantı kesintileri geçici veri senkronizasyonu sorunlarına yol açabilir. | Risk